## Plan1
CRONOGRAMA
sistema: | Agroplanner
alunos: | João Vinicius Latczuk
Linguagem de programação: | JavaScript / Node
BD: | MySQL / MariBD
Atividade | nome do responsável | data final de entrega
correção do documento de requisitos | João Vinicius Latczuk | 2025-11-10
elaboração das interfaces | João Vinicius Latczuk | 2025-11-10
criação do banco de dados e conexão | João Vinicius Latczuk | 2025-11-10
RF1-Cadastrar Usuário | João Vinicius Latczuk | FEITO | -
RF2 -Manter Login de Usuários | João Vinicius Latczuk | FEITO | -
RF3 -Atualização de Dados Pessoais | João Vinicius Latczuk | 2025-10-08 | FAZER
RF4 -Adicionar Plantas | João Vinicius Latczuk | FEITO | -
RF5 -Captura de Informações sobre Plantas | João Vinicius Latczuk | FEITO | -
RF6 -Edição e Remoção de Plantas | João Vinicius Latczuk | FEITO | -
RF7 -Lembretes para Tarefas | João Vinicius Latczuk | 2025-11-10
RF8 -Exibir Notificações | João Vinicius Latczuk | 2025-11-10
RF9-Exibir Visualização de Atividades | João Vinicius Latczuk | 2025-11-10
RF10-Busca e Filtro de Conteúdo | João Vinicius Latczuk | FEITO
entrega parcial | TODOS | 2025-10-08
entrega fiinal | TODOS | 2025-11-26